## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
H1 | Como estudiante, necesito que la IA responda en menos de 5 segundos, con la finalidad de no esperar mucho en preguntas frecuentes | Respuesta Rápida | Completo | 5 | Sprint 2 | Alta | Épica 1 - Rendimiento crítico
H2 | Como usuario, necesito que la interfaz sea intuitiva y fácil de usar, con la finalidad de no perder tiempo aprendiendo a usarla | Usabilidad Inicial | Completo | 8 | Sprint 1 | Alta | Épica 2 - Primera impresión
H3 | Como estudiante, necesito que la IA dé respuestas claras y precisas, con la finalidad de entender rápidamente sin releer | Claridad en Respuestas | Completo | 5 | Sprint 3 | Alta | Épica 1 - Calidad de respuesta
H4 | Como estudiante, quiero que la voz de la IA tenga pausas naturales, con la finalidad de seguirla al escuchar | Voz Natural | Completo | 3 | Sprint 3 | Media | Épica 2 - Experiencia auditiva
H5 | Como estudiante extranjero, necesito que la IA hable español, inglés y francés, con la finalidad de que todos puedan usarla sin barreras de idioma | Multilingüe | Completo | 8 | Sprint 4 | Alta | Épica 2 - Inclusión
H6 | Como coordinador, necesito que la IA responda preguntas frecuentes y guíe a otras áreas, con la finalidad de liberar carga administrativa | Automatización Consultas | Completo | 13 | Sprint 3 | Alta | Épica 4 - Eficiencia operativa
H7 | Como coordinador, necesito tener un panel de seguimiento de uso, con la finalidad de evaluar el impacto de InA | Dashboard Analytics | Completo | 13 | Sprint 6 | Alta | Épica 6 - Monitoreo
H8 | Como coordinador, necesito ver estadísticas de consultas por área, con la finalidad de identificar necesidades de información | Reportes por Área | Completo | 8 | Sprint 6 | Media | Épica 6 - Toma de decisiones
H9 | Como estudiante, necesito que la IA responda sobre trámites académicos, con la finalidad de evitar ir en persona | Trámites Académicos | Completo | 8 | Sprint 5 | Alta | Épica 1 - Valor principal
H10 | Como estudiante, necesito que la IA no dé información irrelevante, con la finalidad de no perder tiempo con datos innecesarios | Respuestas Relevantes | Completo | 5 | Sprint 3 | Media | Épica 1 - Precisión
H11 | Como estudiante con discapacidad visual, necesito interactuar por voz, con la finalidad de usar el sistema sin ver la pantalla | Accesibilidad Voz | Completo | 8 | Sprint 4 | Alta | Épica 2 - Inclusión total
H12 | Como estudiante, necesito que el tótem esté bien ubicado, con la finalidad de encontrarlo fácilmente | Ubicación Kiosco | Completo | 3 | Sprint 8 | Baja | Épica 3 - Implementación física
H13 | Como estudiante, necesito poder reportar respuestas incorrectas, con la finalidad de mejorar el sistema | Sistema Feedback | Completo | 5 | Sprint 6 | Media | Épica 5 - Mejora continua
H14 | Como estudiante, necesito menú con iconos claros, con la finalidad de navegar fácilmente | Navegación Intuitiva | Completo | 5 | Sprint 5 | Media | Épica 7 - Experiencia de usuario
H15 | Como desarrollador, necesito configurar la arquitectura del sistema, con la finalidad de garantizar escalabilidad y mantenibilidad | Arquitectura Técnica | Completo | 13 | Sprint 1 | Alta | Setup técnico inicial
H16 | Como desarrollador, necesito implementar backend con FastAPI, con la finalidad de gestionar peticiones y lógica de negocio | Backend Base | Completo | 8 | Sprint 1 | Alta | Base técnica
H17 | Como desarrollador, necesito implementar frontend con React, con la finalidad de crear interfaz responsive | Frontend Base | Completo | 8 | Sprint 2 | Alta | Interfaz principal
H18 | Como desarrollador, necesito integrar Ollama con modelo Llama 3.2, con la finalidad de procesar lenguaje natural | Integración IA | Completo | 13 | Sprint 2 | Alta | Core del sistema
H19 | Como desarrollador, necesito implementar RAG con ChromaDB, con la finalidad de buscar información semántica | Sistema RAG | Completo | 13 | Sprint 4 | Alta | Precisión en respuestas
H20 | Como desarrollador, necesito crear sistema de base de datos, con la finalidad de almacenar consultas y métricas | Base de Datos | Completo | 8 | Sprint 3 | Alta | Persistencia de datos
H21 | Como desarrollador, necesito implementar autenticación para panel de administración, con la finalidad de proteger datos sensibles | Seguridad | Completo | 5 | Sprint 6 | Media | Épica 6 - Control de acceso
H22 | Como coordinador, necesito página con información de cada coordinador, con la finalidad de que los estudiantes conozcan al personal | Info Coordinadores | Completo | 8 | Sprint 5 | Media | Épica 8 - Información institucional
H23 | Como desarrollador, necesito implementar generación de reportes PDF, con la finalidad de entregar documentación formal | Reportes PDF | Completo | 8 | Sprint 6 | Media | Épica 6 - Documentación
H24 | Como desarrollador, necesito configurar despliegue en kiosco físico, con la finalidad de implementar solución en producción | Despliegue Kiosco |  | 13 | Sprint 8 | Alta | Épica 3 - Implementación final
H25 | Como coordinador, necesito capacitación sobre el sistema, con la finalidad de poder utilizarlo y mantenerlo | Capacitación |  | 5 | Sprint 8 | Media | Transferencia de conocimiento
H26 | Como desarrollador, necesito documentación técnica completa, con la finalidad de facilitar mantenimiento futuro | Documentación Técnica | Completo | 8 | Sprint 8 | Alta | Entrega formal
H27 | Como estudiante, necesito botón de accesibilidad con ajustes visuales, con la finalidad de adaptar la interfaz a mis necesidades | Accesibilidad Visual |  | 5 | Sprint 4 | Alta | Épica 2 - Diseño inclusivo
H28 | Como desarrollador, necesito pruebas de usabilidad con estudiantes reales, con la finalidad de validar funcionalidad | Pruebas Usabilidad | Completo | 8 | Sprint 7 | Alta | Épica 3 - Validación
H29 | Como desarrollador, necesito optimización del modelo de IA, con la finalidad de mejorar precisión en contexto Duoc | Fine-tuning IA | Completo | 13 | Sprint 7 | Alta | Épica 1 - Mejora de calidad
H30 | Como desarrollador, necesito sistema de caché para respuestas frecuentes, con la finalidad de reducir tiempos de respuesta | Caché Respuestas | Completo | 5 | Sprint | Media | Épica 1 - Optimización rendimiento

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.