## Contexto
Proyecto con Subscripción
Para este cálculo hay supuestos de sueldos basados en 2 programadores, 1 jefe de proyecto o scrum master, un QA y un vendedor, algunos servicios y compra de 2 notebooks.
El proyecto dura 5 meses, y a partir de mes 6 se inician las ventas, por lo cual necesitamos un vendedor que nos ayude a promocionar y vender. En este caso se asume que los primeros 5 meses son de pérdida ya que no hay ingresos y ustedes están desarrollando, esto no sería viable si tuvieran que pagar sueldos a otros programadores.
Para el cálculo del VAN usé 6 meses de venta, si supuestamente vendo las subscripciones a un valor de 25.000 y proyecto 200 subscripciones, el proyecto no es viable.
Para el cálculo del VAN extendí 6 meses más a la venta, si supuestamente vendo las subscripciones a un valor de 25.000 y proyecto 200 subscripciones, el proyecto es viable.
Proyecto con venta completa
Para este cálculo hay supuestos de sueldos basados en 2 programadores, 1 jefe de proyecto o scrum master, un QA y un vendedor, algunos servicios y compra de 2 notebooks.
El proyecto dura 5 meses, se entrega en el mes 6 y nos pagan el mes 7. En este caso se asume que los primeros 5 meses son de pérdida ya que no hay ingresos y ustedes están desarrollando, esto no sería viable si tuvieran que pagar sueldos a otros programadores.
Para el cálculo del VAN, mi supuesto es que el proyecto se vende con un 45% sobre el costo para tener utilidades.
Para ambos casos pueden variar los número dependiendo de sus costos y los valores que quieran ganar

## Proyecto con subscripción
| Periodo de desarrollo | [5 empty] | Periodo de ventas 1 | [5 empty] | Periodo de ventas 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Ingresos
Subscripción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000
Cantidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
Ventas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000
Otros
Total Ingresos | [6 empty] | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000
Egresos
Sueldos IT | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000
Servicios | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
Sueldos vendedor | [6 empty] | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000
Compras | 1400000
Total Egresos | 5000000 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000
Flujo | -5000000 | -3600000 | -3600000 | -3600000 | -3600000 | -3600000 | 3900000 | 3900000 | 3900000 | 3900000 | 3900000 | 3900000 | 3900000 | 3900000 | 3900000 | 3900000 | 3900000 | 3900000
Con ventas de 6 meses | [5 empty] | Supuestos |  |  | Supuestos Ventas
Valor Proyecto | 23000000 | [7 empty] | Valor Subscripción |  | 25000
Tasa | 8% |  |  |  |  | Sueldos |  |  | Cantidad requerida |  | 200
VAN | -6577189.51 | ==> Proyecto no viable |  |  |  | Programador 1 | 800000
[6 empty] | Programador 2 | 800000
Con ventas de 12 meses | [5 empty] | JP / S.Master | 1200000
Valor Proyecto | 0 |  |  |  |  | QA | 700000
Tasa | 8% |  |  |  |  | Total Sueldos Mensuales | 3500000
VAN | 582466.0546 | ==> Proyecto viable |  |  |  | Sueldo Vendedor | 1000000
Servicios
[6 empty] | Luz | 30000
[6 empty] | Agua | 30000
[6 empty] | Internet | 40000
[6 empty] | Total Servicios | 100000
Compras
[6 empty] | Notebooks (2) | 1200000
[6 empty] | Licencias | 200000
Otros
[6 empty] | Total Compras | 1400000

## Proyecto llave en mano
Supuestos |  |  | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Total
Ingresos
|  | Precio de venta | 0 | 0 | 0 |  | 0.08
Sueldos | [5 empty] | 17970000
Programador / Product Manager (Diego) | 1150000 |  | 0 | 0 | 0
Programador / Scrum master (Jorge) | 1050000
QA | 700000 | Total Ingresos |  |  |  | 17970000
Total Sueldos Mensuales | 2900000
Egresos
Servicios
Luz | 30000 | Sueldos Desarrollo | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 11600000
Agua | 30000 | Servicios | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 340000
Internet | 25000 | Otros |  |  |  |  | 0
Total Servicios | 85000 | Compras | 40000 |  |  |  | 40000
|  | Total Egresos | 3025000 | 2985000 | 2985000 | 2985000 | 11980000
Compras
Notebooks (2) | 0 | Flujo de Caja | -3025000 | -2985000 | -2985000 | 14985000
Licencias | 0
Otros | 40000 | Valor Proyecto | 11980000
Total Compras | 40000 | % de Ganancia | 50%
|  | Precio Venta | 17970000
|  | Tasa | 8%
|  | VAN | 3284750.8 | ==> Proyecto viable

## Llave en mano 4 meses
Supuestos |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | Total
Ingresos
|  | Precio de venta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08
Sueldos | [6 empty] | 0
Programador / Product Manager (Diego) | 1250000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Programador / Scrum master (Jorge) | 1200000
QA (Ambos) | 700000 | Total Ingresos |  |  |  |  | 0.08
Total Sueldos Mensuales | 3150000
Egresos
Servicios
Luz | 30000 | Sueldos Desarrollo | 3150000 | 3150000 | 3150000 | 3150000 | 12600000
Agua | 30000 | Servicios | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 400000
Internet | 40000 | Otros |  |  |  |  | 0
Total Servicios | 100000 | Compras | 40000 |  |  |  | 40000
|  | Total Egresos | 3290000 | 3250000 | 3250000 | 3250000 | 13040000
Compras
Notebooks (2) | 0 | Flujo de Caja | -3290000 | -3250000 | -3250000 | -3250000
Licencias | 0
Otros | 40000 | Valor Proyecto | 13040000
Total Compras | 40000 | % de Ganancia | 45%
|  | Precio Venta | 18908000
|  | Tasa | 8%
|  | VAN | -10801449.27 | ==> Proyecto no viable